# **PROJECT CHARTER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Informasi Umum Proyek | | | |
| Judul Proyek : | **Portal Website Lembaga Pelatihan Eltibiz** | | |
| Tanggal Mulai Proyek : | **27 Februari 2024** | | |
| Tanggal Akhir Proyek : | **22 Juni 2024** | | |
| Informasi Anggaran: | 85.000.000 | | |
| 2. Tim Proyek | | | |
|  | **NIM** | **Nama** | **Deskripsi Tugas** |
| Manajer: | 202110370311050 | Bima Aji Satria | Mengorganisir,mengawasi serta bertanggung jawab terkait pengembangan proyek secara keseluruhan, seperti memantau kemajuan, mengelola sumber daya, menetapkan tujuan proyek, penanganan resiko dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. |
| Inisiator: | 202110370311051 | Ihzani Izzul Haq | Menginisiasi, mengidentifikasi peluang atau masalah yang ada di proyek. Inisiator juga mengidentifikasi kebutuhan atau peluang, penyusunan proposal proyek dan menyusun visi mengapa proyek dilakukan. |
| **Planner:** | 202110370311095 | Pradipta Bagas Yegantara | Mengatur langkah – langkah yang diperlukan untuk tujuan dari proyek yang dikerjakan, penetapan jadwal waktu, anggaran, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. |
| **Eksekutor** | 202110370311067 | Bima Saktya Satria Wibawa | Melaksanakan tugas dan ativitas sesuai yang direncanakan planner dalam pengembangan proyek yang dikerjakan. |
| **Closer:** | 202110370311081 | Muhammad Farhan Hilal Al Kindi | Mengatur tahap akhir dari pengembangan proyek yang dikerjakan dan berfokus pada penyelesaian dokumen dan laporan proyek. |
| | 3. Stakeholders | | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No.** | **Stakeholder** | **Peran** | | 1 | Pemilik dan Pemegang Saham | Memberikan dukungan, sumber daya, dan arahan strategis yang diperlukan untuk pembaruan website. | | 2 | Manajemen Lembaga Pelatihan Eltibiz | Bertanggung jawab untuk memastikan capaian tujuan perusahaan dan pengambilan keputusan terkait proyek | | 3 | Biro Regulasi dan Hukum | Memberikan pedoman dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh lembaga. bertanggung jawab atas kepatuhan hukum dan regulasi dalam proyek | | 4 | Mitra Kerja Lembaga Pelatihan Eltibiz | Memastikan bahwa informasi yang disediakan melalui website memenuhi kebutuhan mereka dan memfasilitasi kerja sama yang efektif. | | 5 | Pengunjung Website (Calon Peserta Pelatihan, Peserta Pelatihan Aktif, Pencari Informasi): | Menggunakan situs untuk mencari informasi terkait Lembaga Pelatihan Eltibiz | | 6 | Tim Pengembang Perangkat Lunak | Bertanggung jawab atas analisa kebutuhan, perancangan pengembangan, dan pemeliharaan | | | | | |
| 4. Pernyataan Ruang Lingkup Proyek | | | | |
| **Tujuan** | | | | |
| Proyek pembaruan website Eltibiz dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan secara menyeluruh pengalaman pengguna dan citra lembaga. Fokus utama proyek adalah meningkatkan desain tampilan website agar lebih menarik, intuitif, efisien, dan responsif.. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan informasi yang lebih detail dan komprehensif terkait lembaga pelatihan Eltibiz, memperkuat identitas dan reputasi lembaga dengan desain yang mencerminkan profesionalisme dan modern. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan jangkauan website, menarik minat calon peserta pelatihan, dan pihak – pihak yang ingin bekerjasama dengan lembaga. Keterbukaan informasi layanan dan informasi akademik, serta pembaruan teknologi dan keamanan, menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan penguatan dan modernisasi website Eltibiz. Dengan demikian, proyek ini diarahkan untuk menciptakan sebuah platform online yang lebih baik, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga, serta memberikan nilai tambah bagi pengunjung dan pemangku kepentingan. | | | | |
| **Fitur** | | | | |
| 1. Menampilkan identitas lembaga 2. Menampilkan informasi layanan lembaga 3. Menampilkan informasi akademik lembaga 4. Portal berita lembaga 5. Menampilkan daftar trainer 6. Integrasi dengan media sosial lembaga 7. “Eltibiz Fact” yang akan menampilkan informasi terkait jumlah peserta didik, prestasi lembaga, kerjasama lembaga, galeri | | | | |
| **Tujuan Bisnis** | | | | |
| 1. Faktor Penentu Keberhasilan 2. Strategi pemasaran yang efektif 3. Kualitas konten yang berkualitas 4. Integrasi teknologi terkini 5. Kolaborasi dengan Trainer Berpengalaman 6. Keuntungan yang Diharapkan 7. Meningkatnya jumlah peserta didik 8. Meningkatnya citra positif lembaga 9. Perluasan kemitraan dan kerjasama 10. Menjangkau target yang lebih luas | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Perkiraan Anggaran dan Analisis Keuangan** | | | |
| Perkiraan anggaran dan Analisis Keuangan :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **Rincian Anggaran** | **Deskripsi** | **Perkiraan (Rupiah)** | | 1 | Perencanaan dan Analisa | Analisa kebutuhan | 1.000.000 | |  |  | Desain UI / UX (Prototype) | 2.000.000 | | 2 | Pengembangan Perangkat Lunak | Perancangan sistem | 2.000.000 | | Pengembangan aplikasi | 7.500.000 | | Pembelian domain dan hosting | 1.000.000 | | 3 | Operasional | Gaji dan insentif karyawan | 66.000.000 (6 bulan) | | Biaya Logistik | 5.000.000 | | 4 | Maintenance | Pemeliharaan (terbatas) | 500.000 / bulan | |  | **Total** | | 84.500.000 | | | | |
| **Perkiraan Jadwal** | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **Deskripsi** | **Jangka Waktu** | **Tanggal Mulai** | **Tanggal Selesai** | | 1 | Perencanaan dan Persiapan | 2 Minggu | 26 Februari 2024 | 10 Maret 2024 | | 2 | Pembuatan desain awal | 3 Minggu | 11 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | | 3 | Pengembangan situs web | 4 minggu | 1 April 2024 | 29 April 2024 | | 4 | Pengisian konten | 2 minggu | 30 April 2024 | 13 Mei 2024 | | 5 | Pengujian dan revisi | 3 minggu | 14 Mei 2024 | 10 Juni 2024 | | 6 | Peluncuran situs web | 2 minggu | 11 Juni 2024 | 22 Juni 2024 | | | | |
| **Jadwal** | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Deskripsi Tugas** | **Durasi**  **(Hari Kerja)** | **Tanggal Mulai** | **Tanggal Selesai** | | 1 | Identifikasi kebutuhan dan tujuan web | 3 Hari | 26 - 02 - 2024 | 28 - 02 - 2024 | | 2 | Pengumpulan informasi dan konten yang ingin di masukin ke web | 4 Hari | 29 - 02 - 2024 | 03 - 03 - 2024 | | 3 | Penentuan struktur web | 7 Hari | 04 - 03 - 2024 | 10 - 03 - 2024 | | 4 | Pembuatan desain awal | 7 Hari | 11 - 03 - 2024 | 17 - 03 - 2024 | | 5 | Revisi desain dari pihak Lembaga | 7 Hari | 18 - 03 - 2024 | 24 - 03 - 2024 | | 6 | Penyusuain desain hingga disetujui | 7 Hari | 25 - 03 - 2024 | 31 - 03 - 2024 | | 7 | Pengembangan web yang disetujui pihak lembaga | 14 Hari | 01 - 04 - 2024 | 14 - 04 - 2024 | | 8 | Proses pembuatan fitur yang dibutuhkan pihak lembaga | 10 Hari | 15 - 04 - 2024 | 24 - 04 - 2024 | | 9 | Pengujian fungsi dari fitur | 4 Hari | 25 - 04 - 2024 | 29 - 04 - 2024 | | 10 | Penyusunan dan penyesuaian konten yang akan dimasukin ke web | 7 Hari | 30 - 04 - 2024 | 06 - 05 - 2024 | | 11 | Pengaturan dan kelayakan isi konten pada web | 7 Hari | 07 - 05 - 2024 | 13 - 05 - 2024 | | 12 | Pengujian menyeluruh situs web untuk memastikan semua berfungsi dengan baik | 10 Hari | 14 - 05 - 2024 | 23 - 05 - 2024 | | 13 | Perbaikan bug pada sistem web | 10 Hari | 24 - 05 - 2024 | 02 - 06 - 2024 | | 14 | Revisi sistem dari pengujian sebelumnya | 8 Hari | 03 - 06 - 2024 | 10 - 06 - 2024 | | 15 | Peluncuran sistem web | 5 Hari | 11 - 06 - 2024 | 15 - 06 - 2024 | | 16 | Penyesuaian dan verifikasi pada sistem web | 6 Hari | 16 - 06 - 2024 | 21 - 06 - 2024 | | 17 | Peluncuran sistem web Lembaga secara resmi | 1 Hari | 22 - 06 - 2024 | 22 - 06 - 2024 | | | | |
| **Asumsi dan Batasan Proyek** | | | |
| Asumsi Proyek :   1. Portal Website Eltibiz yang dikembangkan dapat memenuhi dan melebihi ekspektasi klien, sehingga mencapai tingkat kepuasan yang optimal. 2. Sistem yang dikembangkan dapat diakses dan dikelola secara efisien oleh Lembaga Eltibiz sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Proyek pengembangan Portal Website Eltibiz dapat diselesaikan dalam waktu yang telah direncanakan dan ditetapkan, mengikuti jadwal yang telah disepakati. 4. Kebijakan dan persyaratan hukum terkait pengembangan website, khususnya terkait privasi data dan keamanan informasi, telah diakses dan dipahami sepenuhnya oleh tim pengembang. 5. Ketersediaan dan kerjasama aktif dari pihak Lembaga Eltibiz dalam memberikan informasi, dan persetujuan yang diperlukan sepanjang pengerjaan proyek.   Batasan Proyek :   1. Proyek ini terbatas pada pengembangan portal website Eltibiz dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile atau platform lainnya. 2. Bahasa yang digunakan dalam portal website Eltibiz terbatas pada Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, tanpa adanya penambahan bahasa lainnya. 3. Support dan manatainane pasca-implementasi terbatas pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan Lembaga Eltibiz. | | | |
| **Resiko Proyek** | | | |
| 1. Adanya perubahan persyaratan dari client 2. Keterlambatan dalam pengerjaan pengembangan proyek 3. Keterbatasan anggaran proyek 4. Risiko terkait keamanan data dan kesalahan pegembangan | | | |
| 5. Kriteria Keberhasilan Proyek | | | |
| 1. Ketersediaan sistem Portal Website Eltibiz 2. Performa dari Portal Website Eltibiz 3. Fungsionaritas Portal Website Eltibiz 4. Kepuasaan client dan pengguna 5. Keteapatan waktu | | | |
| 6. Tanda Tangan | | | |
|  | Nama | Tanda Tangan | Tanggal (MM/DD/YYYY) |
| Pelanggan | Lembaga Pelatihan Eltibiz |  | 29 - 02 - 2024 |
| Sponsor Proyek | Universitas Muhammadiyah Malang |  | 29 - 02 - 2024 |
| Manajer Proyek | Bima Aji Satria |  | 29 - 02 - 2024 |
| 7. Catatan | | | |
| 1. Proyek ini akan mengadopsi metodologi pengembangan Agile, yang memprioritaskan kolaborasi tim, fleksibilitas, dan tanggapan cepat terhadap perubahan. Ini berarti bahwa rencana dan keputusan proyek akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. 2. Evaluasi kinerja proyek akan dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa proyek berjalan lancar, menuju pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan. Langkah-langkah perbaikan akan diterapkan jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. | | | |